## project
AutonHome- BlackMamba
[11 empty] | %CURRENT | PROGRESS |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete
ACTIVITY | [5 empty] | PERCENT
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | CURRENT |  | PERIODS
| START | DURATION | START | DURATION | PROGRESS | COMPLETE
[7 empty] | Start Date | EXTRA-DAY |  | Date-Line | Start Date | EXTRA-DAY |  | Date-Line | Start Date | EXTRA-DAY |  | Date-Line |  | EXTRA-DAY | Date-Line | Date-Line |  |  |  |  | EXTRA-DAY pour R0 | Personnes |  | Nombre d'heures
[7 empty] | Lundi 12 Novembre- 9h00 |  |  | Lundi 17 Décembre - 17h30 | Lundi 7 Janvier - 9h00 |  |  | Mardi 12 Fevrier - 17h00 | Mardi 19 Mars - 9h00 |  |  | Mardi 9 Avril 17h30 Début R3 |  |  | Mardi 16 avril - 17h30 | Mardi 14 Mai - 17h30 |  |  |  |  | Faire le plan du batiment | Slayde |  | 2h
[7 empty] | R0 |  |  |  | R1 |  |  |  | R2 |  |  |  | R3 | [7 empty] | faire des recherches sur les capteurs | Latifa |  | 2h
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Faire le protocole de communication (sockets) | Pierre-Arnaud |  | 2h
Exploration et Organisation | [26 empty] | Mise en page, realiser le plan de management | Raymond |  | 2h
Vision document | 1 | 4 | 1 | 4 | 100% | 100% | [22 empty] | TOTAL | 8h
Plan de Management | 1 | 4 | 1 | 4 | 100% | 100%
Prototype et Modèle de données
Squelette d'application | 5 | 4 | 5 | 4 | 50% | 100% | bar: R1 5
Modèle de données | 5 | 4 | 5 | 4 | 25% | 100% | bar: R1 5
Noyau de l'application
Première fonctionnalité à implémenter | 9 | 4 | 9 | 4 | 100% | 100% | bar: R1 8
Modèle UML | 9 | 4 | 9 | 4 | 100% | 100% | bar: R1 8
Diagramme de classe de conception préliminaire : representer les liens structuraux entres les classes métiers | 9 | 4 | 9 | 4 | 100% | 100% | bar: R1 8
Modéliser les interactions à l'éxécution entre les classes présentées | 9 | 4 | 9 | 4 | 100% | 100% | bar: R1 8
Application complète
Slayde | 12 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0% | bar: R2 12
Realiser le ReadMe | 12 | 16 | 0 | 8 | 0% | 0% | bar: R2 12
outil d’analyse BI | 12 | 16 | 0 | 3 | 0% | 0% | bar: R2 12
Tâche personnel | 12 | 16 | 0 | 7 | 0% | 0% | bar: R2 12
Pierre-Arnaud | 12 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0% | bar: R2 12
Realiser le Mock | 12 | 16 | 0 | 8 | 0% | 0% | bar: R2 12
Motinorer les alertes | 12 | 16 | 0 | 3 | 0% | 0% | bar: R2 12
Tâche personnel | 12 | 16 | 0 | 7 | 0% | 0% | bar: R2 12
Raymond | 12 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0% | bar: R2 12
Tâches diverses | 12 | 16 | 0 | 8 | 0% | 0% | bar: R2 12
Mapper les capteurs sur les emplacements + Visualiser le plan des capteurs | 12 | 16 | 0 | 3 | 0% | 0% | bar: R2 12
Tâche personnel | 12 | 16 | 0 | 7 | 0% | 0% | bar: R2 12
Latifa | 12 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0% | bar: R2 12
Configurer les capteurs | 12 | 16 | 0 | 8 | 0% | 0% | bar: R2 12
Tâche personnel | 12 | 16 | 0 | 3 | 0% | 0% | bar: R2 12
Tâche personnel | 12 | 16 | 0 | 7 | 0% | 0% | bar: R2 12